## TT Issue
Index | Type | Status | TT Number | Project | Issue Description | Status | Qualcomm Case
| Audio | Close | 1124422 | Titan | 客訴 ZE554KL[Titan][660] [Titan] SZFT-China-Dongguan-CMCC: 通話中聲音扭曲, 有時還有回聲 | 結論: 這個問題為ARA沒有支援CMCC VoLTE,在GSM下，收訊不好(<-100)，CRC fail客戶遇到聲音扭曲掉字。 遇到問題: 1.抓錯重點扭曲音和電流音 之後有爭議都要求要有錄音檔。 2.客訴Log和FT複製Log問題(Voice type change frequently )不同。學習統整問題,紀錄每通a.發生問題時間b.Call type c.Vocoder d. GSM CRC check 及請AS comment。
| Audio | Close | 1139341 | Hades | ZE553KL[Hades] [Hades_CN_N]CDFT-Chengdu-CUCC/CMCC: 在CUCC 3G(-110dBm)弱信號環境,撥打界面（此時電話尚未接通）及通話過程中有明显的吱吱電流聲*2（2/50） | [W02]需要AS幫忙繼續comment，在弱訊下 #1 通話中Rx Vocoder會收到電流聲，#2/# 3從網路傳下來的Ring back tone會變音。 [W02]請AS繼續分析網路問題。
| Audio | Close | 1135727 | ARA | ZE620KL[Ara] [VoWiFi][O]偶發DUT先REF1建立CS call，再使用VOWIFI REF2建立通話，通話無聲 | [W02] 有問題的時間點在第四通09:09:04.931~ 09:09:18.523，SIP 多次送Invite但是一直沒有回Ack，產生通話無聲問題，也沒有建立Conversation. [1/10] NAS/Len and Wifi/Joe 繼續分析。
| Audio | Close |  | ARA | [UTS][Asus][Ara][Audio] TWN Telecom voice call no voice issue | [1/18] Qualcomm Wade: From the QXDM log we can see modem sent START_VOICE at 08:56:52.431(modem time), 17:41:54.644 (adsp time). But HLOS sent START_VOICE at 17:42:08.340 (adsp time) which was 14 seconds later. [1/19] Turn to BSP/Ken. | 3311289
| Audio | Close |  | ARA | BSP/TomChu，Daily use手機，換版本後(15.066.1712.25/M1.4.9)兩三天後，發現通話雙方無聲。 | [W02] 1. Symptom: make 3G call / vowifi call ,no voice 2. Frequency: when occur the issue , always no voice during call 3. Reproduce scenario: daily use, no specific behavior 4. Qualcomm S/W build ID: MPSS.AT.3.1-00484-SDM660_GEN_PACK-1 5. Blocking event or deadline: 6. Request: need qualcomm further analysis 7. Attachment description: fail log and Pass log (other device but have same image) 8. Customer initial log analysis: The fail log have QDSP6 Fatal : 13:53:03.170 QDSP6/Fatal [ Vptx_Modules.cpp 624] VCP: failed to get AMDB handle for moduleId(0x10f0a), session(0x100) 13:53:03.170 QDSP6/Fatal [ Vptx_Svc.cpp 965] VCP: Failed Allocate Vptx Internal Memory !! session(100) 13:53:03.170 QDSP6/Fatal [ Vptx_Svc.cpp 402] VCP: Failed Init Vptx !! session(100) [W03] Case# 03306440 Qualcomm判斷原因和case# 03294000 [Asus][Ara][Audio] TERT_MI2S_RX deep-buffer-playback continuous pop sound For Service Task 132237 Release r2.1_00007.0.132237.1 has been posted fixed in HLOS as Android library. | 03306440 03294000
| Audio | Close | 1149014 | Draco | [Draco] [ZS620KL]FT-TW-CHT-中華VOLTE互打，聽不到 ring tone | [1/26] 這題需要Audio BSP繼續幫忙，打電話沒有Ring back tone 是手機沒有產生鈴聲。 // 撥打VoLTE call 響鈴 10:26:30.935 02:26:30.935 [0x1544] MCS QCSI Payload Packet call_state = CALL_STATE_ALERTING mode = CALL_MODE_LTE alerting_type = ALERTING_REMOTE [1/26] 和LEN實驗 - ARA (CHT) VoLTE撥話，沒有RBT，為 ALERTING_REMOTE，且接起通話有聲音。
| Audio | Close | 1145684 | ARA | [Gating][FT S1] [ZE620KL]FT-JP-Softbank-Softbank-與Softbank VoLTE互打，無Ringback Tone PIC: Sharon/MingHsuan | [1/18] 請Audio team先看是否同TT#1133117的問題。 [1/22] BSP: 這通call帶的alerting_tpye是ALERTING_LOCAL(由網路撥)並非由local撥的，所以不會收到撥ringback tone的通知。 再PS幫忙看一下為甚麼沒有聲音。 [1/23] Sharon: 這題為VoLTE call，網路沒有Ring back tone，Rx Vocoder 都為無聲，需要NAS幫忙繼續分析。 MingHsuan: 這條有三個scenario 1. ARA MO打給ZEUS MT: No RBT，網路沒帶RTP封包下來 2. ZEUS MO打給ARA MT: 有RBT，由網路帶RTP下來 3. ARA MO打給REF: 有RBT，由網路帶RTP下來 懷疑是ZEUS問題比較大，但比對不出明顯的差別，先開case#03322923同步詢問QCT。 [1/24] Qualcomm: As far as I checked, it seems that the issue would be fixed by CR2172277. MingHsuan: QCT有提供CR#2172277在POST-CS2的SBA，自行疊入後先請FT驗證看看。 [1/29] FT: 今天拿到SIM卡已驗證結果為Pass，可正常聽到Ringback Tone。 [2/6] 解在M3.5.11.3，轉Bug Fix。 | 3322923
| Audio | Close | 1139341 | Hedes | ZE553KL[Hades] [Hades_CN_N]CDFT-Chengdu-CUCC/CMCC: 在CUCC 3G(-110dBm)弱信號環境,撥打界面（此時電話尚未接通）及通話過程中有明显的吱吱電流聲*2（2/50） | [1/10] 請AS繼續分析網路問題。 [1/25] AS/Frank:  應是網路或另一端手機的問題 1.電流聲這通訊號OK，整通只有少數幾秒有些decode error，其他都正常，且接收都是12.2K frame因此”整通都有電流聲” 應是網路或另一端手機的問題 2.短時間(0.1s ?)鈴聲變小聲，該時間點附近訊號飄動有時候變差，可能導致有少量decode error發生
| Audio | Close | 1150655 | ARA | [Gating] [ZE620KL]FT-TW-CHT-動態Voice quality，發生靜音約15s PIC: Sharon | [1/29] Sharon: 此題需要FT幫忙，請用Titan MP當Reference phone，同時打電話/錄Log。需要PASS Log繼續分析。 發生問題的時間，Rx Vocoder No Data，連接三個CELL訊號強度都雖不到弱訊(rscp<-90)，但EcIo都不佳，後來發生RLF，重新連上CELL，恢復通話。需要請FT拿Reference Phone比對確認是否是環境問題。TT轉Re-test。 [1/31] FT: 在此路段其他專案(Zeus)及Ref S8也有複製出靜音問題，故判斷為網路問題，先關閉此TT。 | N/A
| Audio | Close | 1147426 | ARA | [ZE620KL_WW] SZFT-Russia-Moscow-MTS-SRVCC:SRVCC后ZE620KL無法聽到對方內容，但對方可以聽到ZE620KL內容 | [1/25] 這題為網路SRVCC到2G時發生通話無聲和斷斷續續。有問題點有看到許多CRC Fail…. 要請AS幫忙繼續分析。 問題點和初步分析如下。感謝幫忙。 [1/29] AS/DavidWen 1.CRC fail時若出現在SID frame前後是合理的, 因為有DTX mode網路有些L1 frame不會傳DL voice data, 自然L1 decode fail 2.需要比對Tx Rx 時間點  無法比對對方Tx Vocoder, no log 3.請FT提供參考手機在GSM下的PASS log可以比對, 可以請FT fix 2G試試看。 [1/30] FT/ Hill Retest and Close TT 西南地铁站测试結果: 1. fix 2G ZC600KL<>ARA 5通都Pass 2. ZC600KL Fix 2G <>ARA SRVCC to 2G 测试5通结果也是Pass 。 对比当初测试发生概率4/5，现在相同测试2G通话10通没有问题，认为是當初網絡的暂时性问题，故關閉
| Audio | Close | 1147424 | ARA | ZE620KL[Ara] [ZE620KL_WW] SZFT-Russia-Moscow-MTS-VoLTE:VoLTE通話過程中ZE620KL出現斷斷續續，掉字的情況無法聽清對方內容 | [1/23] 需要AS幫忙分析網路。 1) ARA 和ZC600KL 互打，ARA為VoLTE call。ZC600KL有傳話(0x158B)，但ARA Rx Vocoder沒有收到聲音。 2) ARA Rx Vocoder有三個問題點-通話無聲和斷斷續續。後續通話正常。 *ZC600KL無法轉出Tx Vocoder和Rx Vocoder所以用0x158B PCM代替。 [1/30] AS/Frank: 懷疑是另一端的問題(也不排除是網路的問題) Ara的接收很正常，收下來聲音就是如此。聲音有問題的時間區間，另一端TX很多NAK  懷疑是另一端的問題 Ara上B3+B7 cell，其中B3是PCell且訊號較好(RSRP -10x~-11x)，B7 Cell (RSRP -11x ~ -12x) ZC600KL只有上B7 cell，RX imbalance 大(~20dB) TX power都最大且很多NAK
| Audio | Close | 1154946 | Draco | [ZS620KL]SZFT-China-Suzhou-All:通話中無聲音(必發) | [2/6]詢問BSP/Audio黃美，此題問題已fixed在 BSP tree 80.01.164.185 / DEV tree 因為這兩天蘇州build code 環境有問題未出版。請FT/Kelly屆時再幫忙做retest,感謝幫忙。
| Audio | Close | 1149190 | ARA | [ZE620KL]SZFT-China-Suzhou-CUCC/CMCC:mo call,通話過程中雙方都聽不到聲音*1 | [1/26] GSM call手機接通之後，沒有0x1805/0x1804 Vocoder，且在通話期間出現很多不能轉換的Log。 07:56:22.014 Voice Recognition/High [ gva_module.c 2362] GVA: UL vocoder Packet not transfered to GSM, is_vs_ready=(0), vs_read_buf=(0xc505c350) 07:56:22.019 Voice Recognition/High [ gva_module.c 2439] GVA: DL vocoder buffer not tranfered to VS, is_vs_ready = (0), gsm_buffer->flags=(0X00000001), vs_write_buf=(0XC505C440) … [1/29] 轉給BSP/Ken，Qualcomm/Wade懷疑是Audio 3rd party issue.BSP/Ken 請FT在多開Log,繼續押測。 [2/9] BSP still work with Qualcomm | 3328670
| Audio | Close | 1162089 | ARA | [ZE620KL_WW]CDFT-Chengdu-CUCC:在特定地點，在CUCC 4G強信號環境(-88dBm)，通話時高概率發生MT端無法聽清DUT的聲音，DUT端聽到的音質正常(10/20) | [3/2] Dear Glen/Ivan: 發現Hades MT Log 沒有包含發生問題時間(15:21)的Log，可以在幫我們確認一下嗎? 若需要重測，請幫忙更換ARA使用Modem filter v22 (如附件mail) [3/5] FT/Ivan: 今天使用當前版本(WW_15_0610_1801_34_M3.5.11.6-Ara_000100)更換Modem filter V22后，在特定地點(金牛萬達廣場)嘗試複製舊版(WW_15_0610_1801_23_M3.5.11.5-Ara_000100)的Bug(1162089、1162085)，未重現該問題，能正常執行MO/MT Call，且MT端音質無異常.
| Audio | Close | 1159123 | ARA | [UTS] FT-TW-TWM-CFTS-179548-通話對方覺得很不清楚 | 初步分析: 1. 分析Tx Vocoder 正常：Beta User說打給兩個人但只有錄到一通後半段, ARA Tx Vocoder聽起來很清楚。 2. Beta User Log資訊不完全無法繼續分析，可能是使用UTS log tool：這次給的log只有聲音的log，其他modem log不完全,AS無法繼續分析 [2/21] 計畫: 1. 白天時先請Beta User在公司打電話給我們，進行雙方錄Log。 A.若非租屋處沒問題：通話問題應為環境問題，請Beta User回租屋處再和我們實驗。 B.若非租屋處有問題：通話問題應為單機問題，和Beta User借機台分析，請PM換一台機台給User 繼續Monitor。 2. 晚上回租屋處也請Beta User打電話，進行雙方錄Log。(租屋處測試，會需要一併提供Reference Phone給User) A.若租屋處沒問題：通話問題應為當天環境問題，再請Beta User繼續Monitor後續Monitor若再發生問題時，馬上再打一通給我們進行雙方錄Log。 B.若租屋處有問題：通話問題需要繼續分析 & 同時請Beta User提供Reference Phone 結果 & log。 [2/21] 做實驗： 在公司/租屋處，通話品質沒有問題，繼續Monitor一周。 若Beta User發現通話品質不好，請他再撥給我們，進行雙方錄Log [2/27]~[3/2] 詢問BetaUser沒有發生問題。 - Beta User周末在Monitor.
| Audio | Close | 1157604 | Draco | [ZS620KL] SZFT-China-Suzhou-CMCC\CTCC:修改Country Code為CN后，撥打CN緊急電話110/120/119/122，必發出現通話時長但無聲，約12s后自動掛斷 | [W09]Qualcomm分析為沒有ESN，詢問Driver/Jim由於目前都以軟體方式MEID取代ESN，建議FT/Hill再測試CN前，需要加入MEID去測試。 FT/Hill: WW_80.03.78.148+M2.5.16.3 Passed | 3353622
| Audio | Close | 1157586 | Draco | SZFT-China-Suzhou-CMCC\CTCC:修改Country Code為CN后，使用CTCC撥打電話，必發電話無法自動掛斷 | [2/12] LEN發現ca xml超過64KB會被截掉。 Action: 請AS/DavidCW分區域放置 carrier policy XML | 3352671
| Audio | Close | 1172400 | Draco | ZS620KL[Draco] [ZS620KL] SZFT-China-Suzhou-CMCC：動態VoLTE Call過程中發現通話過程中出現掉字現象 [3/10] | [3/22] 目前狀態如下: 1. 有同步開Case# 03403633 詢問Qualcomm，已加入Allen 2. FT 已提供Reference phone / Draco , 平放/同時/且打客服專線， Draco 會出現VoLTE通話掉字狀況。 3. FT 用PR機台三台都會有這個問題 (不為單機問題) 4. FT在動態(地鐵/高速公路) 靜態(公司) 都會發生這個問題。 5. 詢問FT/Raymond,台灣VoLTE call沒有通話掉字問題。 [3/22] Len Analysis 通話掉字的時間，上層都沒收到RTP packet. + 底層CRC fai [3/23] 請AS/Allen幫忙繼續分析下去 Temp Solution: Draco Close TM8 function. | 3403633 03405639
| Audio | Close | 1168931 | ARA | [ZE620KL]FT-TW-CFTS-180520-企總餐廳通話問題 (TWM) | [3/27] 爆音問題已沒再發生，再請長官判斷是否要關掉此TT。 在每次和Beta User通話時，發現REF Phone聽Beta User的聲音很模糊。發現可能為Beta User通話握手機的方式:嘴巴離手機話筒比較遠(約五公分)，造成對方聽起來聲音模糊。請相關部門再進行分析。 1. 爆音問題: Request to Close this TT. 1) 請Beta User Monitor 2周沒有發生問題。 2) 3/12 Beta User Log 不包含爆音。 3) 3/13、3/16、3/19和Beta User在同環境下通話測試，沒有發生爆音問題。 4) 3/27 到企總和Beta User借手機同環境測試，撥15通沒有發生問題。 2. 聲音模糊問題分析: 環境：(和Beta User報問題的環境相同) 時間（中午12:30）／地點（陶然館２Ｆ）／電信業者（台灣大哥大）／手機（Beta User 和REF 皆為PR1 TW） 有效實驗：同一通電話，由Beta User說話，REF Phone聽起來聲音模糊；由Sharon說話，REF Phone聽起來聲音清楚；再請Beta User改變手握手機的方式，REF Phone聽起來聲音清楚。 - Beta User Tim 拿手機為聽筒貼耳，但手機收話端會離臉約30度(約五公分)，有可能聲音變小，導致REF聽到聲音模糊。 - Sharon 拿手機為聽筒貼耳，手機收話端靠近嘴巴，聲音正常。
| Crash | Close | 1184432 | Draco | [ZS620KL] SZFT-TH-TRUE/DTAC:連接WIFI,Idle過程中發生Modem Crash(SFR Init: wdog or kernel error suspected.) | [4/17] Error Cause為 ERR_NMI: A nonmaskable Interrupt (NMI) occurred. 開case詢問Qualcomm [4/18] Root Cause: Device has getting crashed when enabling heavy diag logging CR# 2176841 Fixed,此CR奕廷已幫忙加在M2.5.16.15，Hill測試版本為M2.5.16.14,請 FT monitor. | 3442464
| Audio | Close | 1174974 | Draco | ZS620KL[Draco] [Sound Recorder][O]通話錄音後，通話時聲音正常但錄音檔有明顯抖音 | [W17] 問題描述: VoLTE call 通話正常，但錄音檔會有抖音。 3G Call 通話正常，錄音檔也正常。 - Information: FET CHT VoLTE: 錄音檔有抖音。 CMCC VoLTE: 錄音檔正常。 Driver Analysis: 分析: 不為網路問題。 0x158B Rx (網路收下來的聲音為正常)  經過ADSP0x158A Rx (聲音為抖音) BSP/Audio有詢問Qualcomm: 有CR for ADSP
| Audio | Close | 1164998 | Ara | [ZE620KL_WW]CDFT-Chengdu-CUCC:在CUCC 4G強信號環境，DUT收到MT Call，接通3~6s后DUT端聽到的聲音會突然變大(Always)- | [3/7] 此題TT# 1164998不為ARA問題，是因為Reference AQU發出Tx Vocoder就已經突然變大聲，導致FT 在ARA 會聽到突然變大聲的情況。 [3/14] ZD552KL當REF Phone也會有此問題，轉回modem 分析 [3/15] 這題TT從Log看來還是REF phone的問題，ARA Rx Vocoder收到的時候，聲音已經突然變大聲。 建議如果是雙方打電話,不建議單人 兩耳 做測試。因為聽到ARA收到聲音突然變大聲時, 另一邊ZD552KL的聲音突然變小聲 懷疑是測試手法的問題。 [3/20] FT Ivan, 同一人拿著兩個手機進行通話，以及兩人通話測試均有操作，都會發生此問題，而且ARA端聲音變大的很明顯. [3/20] 請FT提供ARA(ZE620)和Reference phone 為兩人通話測試620KL] SZFT-TH-TRUE/DTAC:連接WIFI,Idle過程中發生Modem Crash(SFR Init: wdog or kernel error suspect (兩人隔5公尺以上以免干擾)，ARA有發生問題的雙邊Log給我們分析 [3/27] FT提供Log不完全，請FT提供錄音黨和Log。 [5/9] FT/Eric, closed. 後續版本沒有遇到。
| Modem | Close | 1185683 | Draco | AS 測量4CA ODL Through put會遺失重要Log | [4/30] Case#03461348 [Draco] Why occur "EVENT_DIAG_DROP_DEBUG" ODL ? Case owner Gopikrishna: 1. The lose log problem area will be APPS now. Heavy logging drops are expected as the diag char driver on APPS might not be as fast as the logging rate. This is expected. [5/2] Use Qualcomm Default filter, test 3CA ftp download/ 4CA at儀器(4CA(PHY: 783Mbps)), Lose few log,需要再測試其他4CA APP Through put。 [5/2] 提供如何換置Draco modem filter SOP → 需要小瓢蟲加入Qualcomm default filter ?! [5/3]Jeffery 測試4CA只掉一次Log。 | 3461348
| Audio | Close | 1191325 | Draco | Draco Audio電流聲 | 1. 詢問Audio/ShihJie，目前EE/Power team懷疑是板子發出的高頻音，在手機接USB電時會發出的聲音。ARA也有類似問題。 2. Driver 無法判別Masy通話電流音原因。 Rx Vocoder有雜音，到0x158A雜音消失，但實際上又有聽到。 Tx: 0x1586 (雜音)→0x158A (雜音)→0x158B (正常)→0x1804 (正常) Rx : (實際上聽到有電流音)←0x1586(正常)← 0x158A (正常)←0x158B (雜音) ← 0x1805 (雜音) Audio /ShihJie懷疑Log聽到的雜音跟實際上聽到的高頻音是不同的 。 BSP Mei 0426幫忙錄製的MO/MT Log，因為雜音不明顯，無法繼續分析。 3. TT#1191325 trace this issue, owner:Harry_Tsai(蔡坤翰) 4. 5/4 Audio /ShihJie因MP機台與PR機台主板料件有差異，請用 MP 機台請確認看看差異再評估 Severity 5. 5/7詢問FT/Anna MP還是有聲音，比較小聲。若有客訴才追。
| Crash | Close |  | ARA | [ARA][Modem crash][M3.8.15] MODEM - rflte_mc_tx_config.c:807 | [5/08] 分析會發生這類modem Crash 的搭配為：#1 Modem M3.8.15 (Post CS6) DEV + QCN (MP V9(include SAR value)) + 插SIM T-STAR/TWM/CHT/FET就會連續出現Crash.。 [5/08] 不再繼續追下去，因為Shipping版本不會用Post CS6，且搭配Post CS8 不會有問題。
| Audio | Close | 1188395 | Draco | [FT] [Draco] [ZS620KL] SZFT-SG-Singtel:偶發WCDMA MO Call過程中鈴音為雜音，對方接通后對方聽到的也是雜音，無法通話 PIC: Sharon/Frank | [4/25] Sharon這題Voice雜音，需要AS幫忙再繼續分析是否為網路問題。 發生問題: - MO (3G call, AMR-NB) Rx Vocoder整通都有雜訊。 - MT (4G call, AMR-NB) Tx Vocoder沒問題。 發生時間: 13:32:59.847 ~ 13:33:06.282 [5/15]Turn to AS/Frank. [6/06] AS/Frank.Summary: 應該是網路端異常 MO端聲音雜訊的部分，此段時間MO端正常，收到的vocoder只有看到大量的SID沒有其他問題 MT端TX看起來也正常， 且因為是偶發問題，再撥打下一通也都正常，因此推測應該是網路端異常
| Audio | Close | 1192485 | ARA | [FT S1] FT-TW-GT-VoWiFi: 通話音質較MP版本差 PIC: Sharon | [5/4] Sharon: MR0.2 有斷續的Log，0x1804 (Tx Vocoder) 要傳出去的聲音檔，聽起來正常沒有斷續。 需要FT幫忙用兩支ASUS手機對打，錄Log和錄音。 若有MP和MR0.2 版本的ARA對打也可以。 FT: 關於GT VOWIFI 通話斷續問題，今無法複製該現象(MR0.2 版本)，後續會再持續想其它方式來做複製。 請前線詢問User是否遇到狀況也是”有時有無”，非每通必發的狀況。 [5/4]Audio/Ken: V15.0616.1803.11 image是從 V15.0615.1803.60 branch出AO-mr0-ZE620KL-15.0615.1803.60-MR0.x build出的 我們沒有在AO-mr0-ZE620KL-15.0615.1803.60-MR0.x 上任何Audio參數的change,所以V15.0616.1803.11 跟 V15.0615.1803.60 Audio參數是相同. [5/15]Turn to FT Retest.
| Audio | Close |  | ARA | [客訴] Gt4G VoWiFi 通話品質，讓對方聽起來會有斷斷續續， 若關閉WiFi,到VoLTE Call品質正常。 PIC: Sharon / MH / Petty / WiFi:Jeffery | [5/9] WiFi/Jefferey:誤以為有從VoWiFi到VoLTE，應為SIM1:TWN SIM2 Gt4G(VoWiFi) 05-07 17:19:30.803 2343 2514 D NetworkController.MobileSignalController(1): isWifiCallingAvailable=false (SIM1) 05-07 17:19:33.060 2343 2514 D NetworkController.MobileSignalController(4): isWifiCallingAvailable=true (SIM2) [5/9]Bruno update: 1. MO 0x1804 發生問題時聽起來為正常→MT 0x1805 聽到斷斷續續。 2. MO call 通話中(09:19:18.267 ~ 09:24:58.704)沒有換RAT，都為VoWiFi call (AMR-WB). MT端為CS call(AMR-NB)，有確認MT端的3G網路狀況不錯，約-90dBm。 MO端modem有收到上層透過QMI下profile 2 not met，但IMS module一直都是判斷SRAT good，故從頭到尾都沒有做handover到VoLTE的動作。 3.從MO端查看TCP dump，檢查問題時間點，TX的RTP packet都有正常傳輸 (Seq number沒漏)。 PS這邊目前看起來無異常，需要請WiFi team幫忙check。
| Audio | Close | 1195076 | ARA | [FT S1] ZE620KL[Ara] [ZE620KL] FT-TW-GT VoWiFi-通話時出現3~5秒單向靜音，同時間ref. phone 沒有問題 (1/3) PIC: Sharon / MH | [5/10] FT為了複製客訴問題。 Sharon: 這題ARA VoWiFi / Draco VoLTE call，發生問題點(15:34:25.691)雙向Rx同時都有斷續。需要NAS 幫忙繼續分析，謝謝。 - ARA Tx方向: MO(ARA) 0x1804 正常 > AMR Sequence lose > ..Network.. > MT(Draco)0x1805 聽到有斷續。 - ARA Rx方向: MO(ARA) 0x1805 有些斷續 < AMR Sequence few lose < ..Network.. < MT(Draco)0x1804正常。 [5/10] MingHsuan: 這題比較像是Draco MT那邊LTE訊號不佳導致 ，這裡可能要請AS幫忙分析底層是不是有成功傳輸 在問題發生期間，雖然MT端的訊號還可以，大約為-100dBm 但Rx0和Rx1之間有著比較大的差距，約7dBm左右，甚至有時候會到10dbm， #ARA MO: Tx: 檢查QXDM裡面的RTP封包是連續的，且0x1804正常，應該沒問題 / Rx: 這邊3秒內掉了100個封包，應該是有明顯感受 #Draco MT: 4秒內掉了150個封包，且Rx0及Rx1強度之間有比較大的差距 [5/11]WiFi Lain: 從Ara相對應的時間來看，15:34:25~15:34:27這段時間 1. QXDM顯示，CNE回報皆為good quality 2.從TCP dump來看，Wifi該時間所傳出的UDP封包找不到dst port(沒有改變port)，TTL也顯示已送到Draco門口卻沒人收送因此雙方重啟sequence，導致後續有兩秒左右聽不到聲音，故懷疑是Draco的Rx先出問題。 [5/17]AS/Frank 這題MT看起來訊號很正常， 底層接收看起來都很正常，很少decode error，pdcp, rlc都正常，25s～29s之間從網路端收到的data就很少 可以看看MO 端(vowifi)是否正常 -->MH解釋，可能底層收正常，但在上層組起來發現有錯誤。 [5/17] AS/Frank 懷疑WiFi Team判斷錯誤，Mail to WiFi/Lain double check. 1. Destination port unreachable這個log看起來他的destination比較像是wifi ap，應該不是Draco MT端。 [5/17] WiFi/Lain: 應為ARA手機/WiFiAP問題，和Qualcomm再討論中。 [5/17] Turn to WiFi analysis.
| Audio | Close | 1197131 | Draco | [ZS620KL]SZFT-China-Suzhou-CTCC\CUCC:CTCC MO Call至客服熱線(10000)發生全程靜音 [1/100] PIC: Sharon | [5/18] CDMA call 有很多handover,需要AS幫忙再分析 [5/28] AS/Frank:應該是網路問題 訊號都很好，主要serving cell都一樣，只有ASET中其他cell稍微有點改變，應該是靜態測試，從網路收到都是SID的東西所以無聲，過去也曾遇過相同問題偶發CTCC 客服無聲(TT885078)
| Crash | Close | 1196815 | Draco | [ZS620KL_CN]SZFT-China-Guangzhou-CTCC/CMCC:Idle時發生Modem Crash（lte_LL1_vpe_schdr_dl.c:7048） PIC: Sharon / YT | [5/15]follow case#03477576 [Draco][TT#1196154&TT#1196174] LTE crashes happened when enabling heavy diag logging. (lte_LL1_vpe_schdr_dl.c:3242 & lte_LL1_vpe_schdr_dl.c:7048) [5/24] Close this TT, and Trace TT#1196837 | 3477576
| Crash | Close | 1197229 | Draco | [ZS620KL]SZFT-China-Guangzhou-CTCC/CMCC:Browsing時發生Modem Crash (lte_LL1_vpe_schdr_dl.c:3242) PIC: Sharon / YT | same as TT#1196815 [5/24] Close this TT, and Trace TT#1196837
| Crash | Close | 1197235 | Draco | [ZS620KL]SZFT-China-Guangzhou-CTCC/CMCC:Browsing時發生Modem Crash (lte_LL1_vpe_schdr_dl.c:10469) PIC: Sharon / YT | same as TT#1196815 [5/24] Close this TT, and Trace TT#1196837
| Crash | Close | 1198000 | Draco | [ZS620KL]FT-JP-KDDI/Docomo-Dynamic 發生Modem crash PIC: Sharon / YT | [5/17] Crash reason as YT crash list. 14:13:34 :[SSR]:modem [SFR Init: wdog or kernel error suspected.] 14:49:56 :[SSR]:modem [SFR Init: wdog or kernel error suspected.] lfw_syncpt_cfg.c:609 Assertion (diff_ustmr_cnt >= LFW_WAKEUP_SYNC_POINT_TIME_MARGIN) failed 14:50:57 :[SSR]:modem [lfw_syncpt_cfg.c:547:Assertion (ustmr_count_diff(prog_ustmr, syncpt_ustmr ) < 0) failed] same as TT#1196815 [5/24] Close this TT, and Trace TT#1196837
| MBN | Close |  | ARA | M3.13.19 doesn't have default HW/SW MBN | [5/23] M3.13.19 (Post CS11) fail , case#03495415 M3.12.18(Post CS10) OK ;M3.14.21 (Post CS12) OK [5/31] "EX:modem_cfg:kernel:0:182:PC=c001b980" crash occurred, Check the process [6/00] Because M3.13.21 is OK, Pass this issue. (Close) | 3495415
| Crash | Close | n.a. | Jedi | SSR 少了 modem ramdump @15.1600.1804.9-0 | [5/22] 請Backer幫忙。 [5/24] Solved at 15.1500.1804.14/15.1600.1804.14, RIL disable minidump. [5/25] minidump 需要CR2234620， mini-dump，是Qualcomm未來的新功能，好處是Qualcomm 說minidump Size小，也可使用在End User Device，用key error info紀錄。 [6/05] 驗證15.1500.1804.14 --> SSR modem file pass，QCAP pass (Close 後續UTS QCAP正常)
| Crash | Close |  | Jedi | [JEDI][Crash] MODEM - ExIPC: Exception recieved tid=10c inst=d9202d3c | [5/23] 1.BSP/YunChung: Test BT SAP, and modem crash occur. the crashes occured 2. Frequency: 100% [5/28] 1.Case# 03495633 需要和TAM要求CR#2110524 and CR#2219856 2.詢問Draco BSP/Junsheng 測試SAP ALL PASS @ZS620KL-BSP-80.01.232.244 +M2.5.16.12-SDM845_004552 (MPSS.AT.4.0.c2-00445-SDM845_GEN_PACK-1.139902.1.142162.1) 3.JEDI Fail @ M3.11.23-Jedi_000501( MPSS.AT.4.0.c2-00699-SDM845_GEN_PACK-1 ) [5/29]Qualcomm無法提供修改資訊，還是需要找TAM。 [5/31] 提供加入CR#2110524 and CR#2219856的modem,BT SAP 測試成功，後續會加入main line.版本(Close until7/9 BT no response) | 3495633
| Audio |  | 1202186 | ARA | 客訴 [ARA][Turkey] 錄音檔會有抖音 PIC: Sharon / Audio:ShiJie | [5/28] 需要請BSP幫忙這個問題-錄音檔會有機械抖音，網路收下來的封包0x1805 Rx 還沒有，到了0x158A.pcm.0x100.VPRX_OUT.0x1.rx 有明顯抖音。 [5/28] Rx Vocoder 0x1805網路收下來的聲音，也會有些斷斷續續，想要請AS 幫忙分析底層的狀況和請NAS幫忙分析VoLTE IMS RTP封包是否正常。 [5/29] NAS/Len:問題期間掉封包滿嚴重的，以下面這段時間為例RTP packet sequence#302,305,307,310,312,315,318,320,323,326,328都不見了，看LTE訊號應該還不錯 (RSRP~-95dBm, RSRQ~-6dB, SNR~19dB)，先請AS確認看看底層狀況‧ [5/29] 1.AS/Frank: AS這邊看起來沒有明顯的問題。 2.網路收下來0x1805 Rx Vocoder (沒有機械抖音、不順) 經過→ Decoder+Time warping→0x158B Channel 1有明顯20ms沒聲音(有機械抖音) [5/31] NAS/Len fixed G711 at TWN 也有相同狀況。 [6/01] Add transparent acdb at phone + fixed G711 at TWM.
| MBN | Open |  | Jedi | [MBN] Draco & Jedi modem same , but signed key different PIC: Sharon & Jeff3 | [5/29] Jeff: 改變Build code規則。Sharon: Signed Jedi MBN. Next Step: 宣導規則 + Excel. [5/31] Jeff update pack rule. Sharon new Jedi MBN.
| Audio | Close | 1202186 | ARA | [ZE620KL]FT-TR-Vodafone-VoLTE- IWR voice quality problem Robotic Noise During the Call on Vodafone PIC: Sharon / BSP: Ken | [5/29] NAS/Len:問題期間掉封包滿嚴重的，以下面這段時間為例RTP packet sequence#302,305,307,310,312,315,318,320,323,326,328都不見了。看LTE訊號應該還不錯 (RSRP~-95dBm, RSRQ~-6dB, SNR~19dB)，先請AS確認看看底層狀況 [5/29] AS/Frank:AS這邊看起來沒有明顯的問題， [5/29] AS/Frank:網路收下來0x1805 Rx Vocoder (沒有機械抖音) 經過→Decoder+Time warping→0x158B Channel 1有明顯20ms沒聲音(有機械抖音) [5/31] LEN fixed G711 Vocoder at TWM,也有和Turkey相同狀況, 0x1805 (不順)  0x158B Channel 1(掉20ms 聲音造成機械音) [5/31] Derron 提供拿掉G.711 codec的test modem，請FT幫忙在土耳其單換Ara modem image試試。 [5/31] Case:03503042,目前請Qualcomm Audio分析中 [6/04] NAS case#03511415 BSPcase#03503042(Voice Tuning)+03510755(Voice SW)-> CR#2219830 + 03516819(IMS) [6/06] NAS/Derron case#03509010 Phoenix how to fixed G711, qualcomm no update [6/11] case#03509010 [Phoenix] you need to configure PCMA and PCMU in NV#73690 and NV#65958 [6/11] case#03516819(IMS) the CR#2219830 better have but not solve this problem. The Robotic noise come from network. [6/29] NAS/Len help check with QCT/Amarnath: Please help to tell how to enable PLC under G.711A. [6/29] NAS/Len help overideconfig的G711_2 profile內設定 “*PLC_Enable = 1” ，驗證有效，enable PLC後聲音表現和reference phone相同。(Close) | 3503042 3516819
| MBN | Close |  | Corona | [Corona] Initial MBN remove customer MBN | [6/1]1. Check in AMSS][Coroma][DEV][PS_DRIVER][MBN]Remove Customer SW/HW MBN @ PS_Team/SDM710/Source branch:QCT_2018.SPF1.0_0.0.005.0 / QCT_2018.SPF1.0_0.0.005.0_DEV 2. Remind RF Driver/Apache add this CR.
| QCN | Open |  | Corona | EVB QCN | [6/21] VED_EVB Finish. [7/10] Implement GPS NV.
| MBN | Close |  | Draco | branch QCT_SDM845_Dev會和SI 討論是否 QCT_SDM845_M2.5.16.1/ QCT_SDM845_M2.5.16.17_Shipping | [6/06] Jeff下周幫忙。 [6/08] Eric討論，可以JEDI/Draco, ARA/Titan同MBN，在build time時Signed MBN. 好處:RD 不用Signed MBN [6/12] Jeff討論，MBN單獨放在一個branch裡。好處:RD不用Check in多次。 Jeff Done sync with every branches,(Close)
| Crash | Close |  | Draco | UTS 355944090054206 James3_Chen(陳嘉桓) [Draco][UTS][Crash][ssr]:modem [:0:ex:rf:kernel:0:157:pc=c0044b68] | M3.5.16.17.12-SDM845_004552 / ramdump_modem_2018-06-01_09-52-08.elf https://cap.qti.qualcomm.com/Report.aspx?action=view&reportId=2a05be98-34bc-42aa-bc73-d075b0396d72 [6/08] case#03522327 [6/12] 詢問Frequence,轉到RF team. [6/12] Qualcomm/Anshul Kundra: Monitor this issue. Close this case. [6/28] JackLai: Qualcomm有各別提供solution, 後續PS會視需求跟TAM提 (Close)
| Crash | Close | 001259 001421 | Draco | UTS 355944090054206 James3_Chen(陳嘉桓) [Draco][UTS][Crash]lte_ml1_dlm_ca_scc.c:2051:assert | M3.5.16.17.11-SDM845_004552 / ramdump_modem_2018-05-28_20-16-12.elf https://cap.qti.qualcomm.com/Report.aspx?action=view&reportId=748e4685-4f7c-4da8-bdbf-25b5a1bee257 [6/08] case#03522373 [6/13] Qualcomm/Touseef Fix: CR 2188842 is needed to fix this issue. CR is present in MPSS.AT.4.0.c2-00537 and later builds.Close this case. Draco Shipping: MPSS.AT.4.0.c2-00445-SDM845_GEN_PACK-1.151026.1.152326.1 Draco Dev:MPSS.AT.4.0.c2-00812.1-SDM845_GEN_PACK-1 Related Files: lte_ml1_dlm_ca_scc.c lte_ml1_dlm_ca_state_update.c [6/28] JackLai: Qualcomm有各別提供solution, 後續PS會視需求跟TAM提 (Close)
| Crash | Close | 001194 001356 | Draco | UTS 355944090054206 James3_Chen(陳嘉桓) [Draco][UTS][Crash][ssr]:modem [sfr init: wdog or kernel error suspected.] | M3.5.16.17.10-SDM845_004552 / ramdump_modem_2018-05-25_12-36-52.elf https://cap.qti.qualcomm.com/Report.aspx?action=view&reportId=aaea94b4-da42-451d-835f-c702c8037e47 [6/08] case#03522402 [6/12] Qualcomm/Ray: We have some suspected CR may help on this issue. However, they are in "MPSS.AT.4.0.c2-00812.1". [6/22] CR#2215102 modified file: dalsyssync.c [6/28] JackLai: Qualcomm有各別提供solution, 後續PS會視需求跟TAM提 (Close)
| Audio | Close |  | Draco | [Draco]FT-TR-Vodafone-VoLTE- IWR voice quality problem Robotic Noise During the Call on Vodafone PIC: Sharon | [6/06] NAS/Len check Draco v80.11.37.3 include CR2186455 fail. [6/08] case#03522538 According to case#03510755 provide CR#2219830, Could you please provide CR for "MPSS.AT.4.0.c2-00779-SDM845_GEN_PACK-1" [6/13] provide Phoenix log to check. [6/27] Close case, and follow case#03516819(IMS).
| Audio | Close |  | Draco | [Draco]FT-TR-Vodafone-VoLTE- IWR voice quality problem Robotic Noise During the Call on Vodafone PIC: BSP:Snake /Sharon | [6/00] BSP/Snake開的casease [6/06] case#03515096 [Draco O]The sound of voice call is intermittent in Turkey Qualcomm/Qingsheng :请检查是否是网络问题，请给IMS开个新的case。0x1805_16kHz.wav就intermittent，且vocoder是40ms一帧 。 [6/27] Close case, and follow case#03516819(IMS).
| Audio | Open | 1209203 | ARA | 客訴 [ZE620KL]FT-TW-CFTS-188394-搭配藍芽手錶，播出電話會偶爾雙方無聲 PIC: Sharon | [6/12] Sharon: 此無聲問題整通無聲(0x1805就已無聲)，只有響鈴聲(鈴聲來自於網路 progress_desc = 8 (0x8))，請AS/Frank幫忙再分析問題。 [6/13] Frank open case#03527336 need follow this case. [6/15] Qcom台北Wade看到third party audio module有以下error log，請Audio team協助分析 [6/19] BSP/Ken: 正常通話也有這些紅色的NXP library 印出的error messages, 所以ignore這些error messages應為合理. 所以已請Qualcomm再明確指出造成call set up failure的error messages from fail case QXDM log 及相對應的logcat_log [6/26] Collect Customer Fail Log, Bruno and YT check : 同樣因為沒有收到VSS_ISTREAM_EVT_READY (有modem START_VOICE無 APPs START_VOICE)，所以vocoder 在modem voice adapter module被丟掉了。 [6/29] BSP/Ken今天用Qualcomm QRD 手機 (SDM660 版本) 藍芽連接Samsung Gear S3 classic手錶測試, 也有發生無聲現象 | 3527336
| Crash | Open |  | ARA | [ARA][SSRStressTest]dog_virtual_root.c:212:User-PD grace timer expired for wlan_process (ASID: 1) | [6/25] Open case#03543434. TT & UTS 沒發生過。 QCAP: https://cap.qti.qualcomm.com/Report.aspx?action=view&reportId=85466a18-3c5d-474e-a68c-cbdba0f0d2d2 [6/28] 轉給WiFi team/Lain [7/03] "MPSS.AT.3.1-00742-SDM660_GEN_PACK-1"3.15.22 already have CR#2042601 [7/06] Test build M3.15.22 +Qualcomm tx debug to Renna. case#03544420
| Audio | Close | 188917 | Jedi | Beta User: Holiday_Su ZS600KL_TWBetauser_無法通話 PIC: Sharon | [6/29] Sharon: 直接Beta User借手機來測試，百百會發生通話單向無聲(對方聽不到聲音)，但擴音正常。 詢問BSP/Rice,測試為麥克風1 有問題，麥克風2正常。(麥克風3有問題是已知Bug) 此題需要EE協助幫忙。 感謝。 [7/02] EE/Vincent查出差資料此機台在工廠就有問題，不應該發放給SQ跟Beta User使用。(Close)
| QCN | Open |  | Kirin | EVB QCN | [7/02] case#03554954 [Kirin] Does QRCT4 have NV tool ? 1. 如何加入NAS/AS/Driver NV/EFS at master xml. 2. 如何將QCN 轉成 xml. [7/04] case#03559803 [Kirin] How to new / delete GSM/WCDMA/LTE/TDSCDMA Band? Document: 80-PF657-100_C_MPSS_HE_Comprehensive_RF_NV_Items . about new structure [7/09] case#03567429 [Kirin] How to Merge QCN or add BAND from other RF card Document: 80-PF657-660_B_MPSS_HE_RFC_Selection_Guide Qualcomm詢問是否要用RF Card 413 (Qualcomm沒有繼續maintain)
| Audio | Close | 1216325 | Hades | DUT1(MO),DUT2(MT)進行擴音通話,雙方同時講話,DUT2的聲音斷斷續續。 | [7/09] 請BSP幫忙分析。 Modem送出的0x1804 Tx Vocoder聲音已經為小聲，造成對方聽到聲音也為偏小聲。 1. 和SQ借MT機台，通話錄音檔：沒有擴音時，通話為正常；開擴音時，通話數1~10，1~8幾乎聽不到=>DUT端發話時就發生問題。 2. 和SQ借MT機台，用SMMI Test 麥克風、麥克風2測試PASS=> 應不為HW問題。
| Audio | Open | 1217317 | Draco | [ZS620KL]FT-TW-CHT-CSFB: DUT通話時發生短暫雙向短暫靜音 PIC: Sharon/Frank | [7/12] Sharon: Need AS comment, 同台車測試，約同時出現通話雙向無聲，都有出現RLF後回復通話。 Case#1217317 動態Draco1(+0 02:05:25~ 02:05:43) 靜態Jedi 2 Case#1217304 動態Jedi1 (+0 02:05:32~ 02:05:50)   靜態Jedi 3
| Audio | Open | 1217304 | Jedi | [ZS600KL]FT-TW-CHT-CSFB: DUT通話時發生短暫靜音 PIC: Sharon/Frank | [7/12] Sharon: Need AS comment, 同台車測試，約同時出現通話雙向無聲，都有出現RLF後回復通話。 Case#1217317 動態Draco1(+0 02:05:25~ 02:05:43) 靜態Jedi 2 Case#1217304 動態Jedi1 (+0 02:05:32~ 02:05:50)   靜態Jedi 3

## MCFG
Index | Lesson Learnt | Action
1 | SR stage，RF Driver 在做 RF Test 時，發生有些 band 會註冊不上的問題 (無 search network)。 Len 分析，有看到使用的 SIM 卡會選到 CMCC MBN (目前 image 放了一堆 Qualcomm default MBN)，又 CMCC MBN 會有一些 LTE Band 相關的設定，例如 NV#65633 (/nv/item_files/modem/mmode/lte_bandpref)，所以可能測試上會遇到不預期的狀況。 請 Sharon 幫忙出 "移除 Qualcomm default MBN" 的方法才解決這個問題。 | 我們的 Factory image 都不會放 MBN，這次是 Qualcomm 來的 AT3.1 modem 就有放 default MBN 所導致的問題。 因此之後，若有新的 project/code base，應該要先請一部 Driver 檢查 build 出來的 image 會不會有包 Qualcomm default MBN，因為 AS RF Driver 不是用 mini-porting 版本去做事情，因此不會知道 Qualcomm 原生的版本有什麼潛在的問題。
2 | SR stage沒有打WW/NA sku的板子，因此板子是HQ rework好RF component (有的是replace，有的是上件)，然後再寄給我們，但HQ沒有rework RF_ID (WW/NA各二片)。 後來請RF幫忙rework RF_ID後，發生NA sku的板子無法開機的問題，可能是rework壞了。 | 1. 確認拿到板子都沒動的狀況是可以開機的。 2. 由於主要是驗RF Driver的function，RF_ID判斷的code應該不會有問題，因此為避免rework RF_ID把板子弄壞的風險，應該可以從source code裡去hardcode RF_ID，然後先驗RF Driver。或者拿一半數量的板子去rework RF_ID就好，避免無板子可驗的狀況發生。
3 | Full porting完的Ara M1.3.6 (Post-CS1)，必發3G Modem crash。 使用M1.2.5 (CS mini-porting)，3G不會crash。 Post-CS1 mini-porting (merged)版本就會crash了。 後來用Qualcomm device (QRD)測試3G也是不會crash。 | 請SI要善用QRD & MTP 的HW做比對驗證，後續有Qualcomm Release 請務必也要用QRD確認Qualcomm SW沒有問題。
4 | [12/27] 在做CA測試時，發現Post-CS1 (M1.3.x)不會報3CA給網路，而CS (M1.2.x)沒有問題。 | 因為M1.3.x不是工廠版，所以AS沒有做WBS的驗證，沒有提早發現這個問題。 之後應該每次換codebase時，都要請AS做WBS，確保帶出去的UE capabilities都沒有問題。
5 | HQ在回報問題時，說明使用11/20号前的modem（ARA_SR_20171114_1114.bin）没有问题，但Apache說明ARA_SR_20171114_1114 source code受限空間，已經刪除。 由於PC硬碟空間不足，造成刪除給HQ的版本 & 不可追蹤 & 不可考的狀況，若在開發階段有"SW Configuration Management"應該會比較好。 | 請一部SI幫忙研究是否可行。 實作上不知道會不會有困難，因為這樣需要有一個跟official branch同步的test branch可以給大家開發使用 (可以任意check in for test以保留source在git server)。
6 | Post-CS2 + ST#131981在驗證image時，SI發現有MBN進版就會發生無法自動選MBN的問題。 同時Post-CS2 升到Post-CS3，沒有這個問題。 後來Michael有看到在Post-CS3 Release History有相關MBN的CR，因此YT同步實驗將Post-CS3的CR#2156997加到Post-CS2+ST，可以成功自動選MBN。 | 之後遇到非ASUS CR的問題時，可以先檢查新版codebase的Release History有沒有類似的CR。
7 | M3.5.11.3開啟ASDiv，但在M3.5.11.6又關閉ASDiv，因為以下原因。 1) RF送TIM/H3G的測試，conductive測試需關閉ASDiv，OTA測試時再打開。 2) 打開的話，ASDiv MTPL trigger條件的參數還需要再改NV#73581。 應該要討論好ASDiv的啟動條件。 | 1. RF要求一版modem可支援開/關ASDiv，因此最好的做法是有小瓢蟲可以控制。可以找BSP討論如何實作。 2. ASDiv的啟動條件: - Lab Test (AS WBS) - Check ASDiv NVs (SIM1/SIM2) - FT Test 3. Ara有遇到VIP的3G No Service問題，ASDiv應可改善。因此最好ASDiv可以早點完成，然後導入讓beta user使用，以避免此類問題的發生。
8 | TIM issue: ANT在TIM認證，GSM1800和LTE B3 OTA (wireless) FAIL，離PASS約1~1.5 dB。 ANT和RF team會再嘗試優化Div ANT和RF path提升wireless performance，ANT希望PS能協助提供方法，僅將GSM1800和LTE B3 Tx/PRx走Div ANT，其餘band Tx/PRx仍走Pri ANT。 但PS設定ASDiv不成功，開case#03431547給Qualcomm。 | Project開賣後，每個國家的TA測試報的issue，都是TA gating issue，有Qualcomm case都要highlight。
9 | SAR QCN issue: 1. 一開始是2/21在準備VF_IT機台時，發現Ara的default QCN for SAR和Titan的不同，因此Ara需要導入SAR QCN。 2. V9 QCN在2/26完成，有通知SWPM工廠要包新的QCN，因此SWPM在2/26也有build廠測版15.0501.1711.40_M1.2.2.P8 + V9 QCN，請HQ導入產線。 3. 因為當時要降SAR的operator只有VF_IT及VF_TR，都還沒生產，因此沒有特別注意要管V8以前的QCN生產出來的機台/主板。 4. 後來在3/22，RF提出有新增的國家需要FCC因此要降SAR，最後討論的結果是VF_IT/ VF_TR/ Thailand/ Philippine/ Brazil這5組Country code/CID要enable SAR功能。 但這時候也沒想到要問V8以前的QCN生產出來的機台/主板是不是會出貨到新增的3組 (Thailand/ Philippine/ Brazil)。 5. 在4/17發現TT#1182820的問題是SAR導致的 (CN測試的PR機台使用到Philippine的Country code/CID組合，QCN又不是V9以後的版本)，因此AS提出用判斷QCN版本的方式來控制要不要啟動SAR (V9以後的版本才啟動)； 但AS也想確認是不是MP都使用V9以後的QCN，因此請我問project team。 6. 4/20 project team查出的結果，有7140pcs出貨到Philippine，且還有庫存板/整機也要查是不是用V8以前的QCN，因此project team有提出action。 PS要做的action如下。 Action 1: 針對庫存板/整機，請PS提供check QCN的指令，及卡下的機台要更新的Partial QCN，更新完要含V9版號。 Action 2: 請BSP/PS確認FOTA的方式可以解決。 | 跟QCN相關的問題，要確保出貨的機台都有解到。
10 | RF要求出一版關閉ASDiv的shipping版for TIM，因為ASDiv會影響TIM FAI的測試；之後FOTA再打開ASDiv。 [5/4] RF Alan: 1. ASDiv: disabled 2. ANT tuner OL: disabled 3. ANT tuner ACL: disabled 4. ANT tuner MAAT: disabled Apache: 和RF Alan確認，僅enable ANT tuner OL mode，其餘disable (OL的NV太多)。 | 第一版for TIM的shipping版都要關閉ASDiv。 另外也要詢問是否其他的RF/ANT feature也要關閉 (例如ANT tuner OL/ACL/MAAT)。

## Check MBN List
| Project | Modem image | Items
Release date

## 工作表2
typedef enum {
0 | UIM_POWER_UP_ST, /* Power Up state */
1 | UIM_RESET_ST, /* Reset State */
2 | UIM_DELAY_AFTER_ATR_ST, /* Delay after receiving the ATR */
3 | UIM_PPS_ST, /* PPS State */
4 | UIM_SEND_STATUS_ST, /* Send Status to determine ICC or UICC */
5 | UIM_UPDATE_OP_PARAMS_ST, /* Update Operational Parameters State */
6 | UIM_IFS_NEG_ST, /* Send IFS negotiation for IFSD */
7 | UIM_CHECK_CHARACTERISTICS_ST, /* Check clock stop preferences */
8 | UIM_TERMINAL_CAPABILITY_ST, /* Send the terminal capabilities */
9 | UIM_CHECK_FOR_CDMA_DF, /* Select CDMA DF to determine if R-UIM card */
10 | UIM_READ_ICCID_ST, /* Select ICCID EF */
11 | UIM_SELECT_ST, /* Select State */
12 | UIM_RESELECT_CUR_DIR_ST, /*Select current direcotry*/
13 | UIM_SELECT_FAILED_ST, /* Cleanup for failed selects */
14 | UIM_STREAM_SELECT_ST, /* Handling for stream apdu SELECT cmds */
15
16 | UIM_READ_BIN_MEM_ST, /* Read binary with uim allocated memory */
17 | UIM_UPDATE_BIN_MEM_ST, /* Update binary not writing to cmd_ptr */
18 | UIM_READ_REC_MEM_ST, /* Read record with uim allocated memory */
19 | UIM_UPDATE_REC_MEM_ST, /* Update binary not writing to cmd_ptr */
20 | UIM_INC_MEM_ST, /* INC with uim allocated memory */
21 | UIM_SEEK_ST, /* Seek State */
22 | UIM_VERIFY_CHV1_ST, /* Verify CHV 1 State */
23 | UIM_VERIFY_CHV2_ST, /* Verify CHV 2 State */
24 | UIM_UNBLOCK_CHV1_ST, /* Unblock CHV 1 State */
25 | UIM_UNBLOCK_CHV2_ST, /* Unblock CHV 2 State */
26 | UIM_CHANGE_CHV1_ST, /* Change CHV 1 State */
27 | UIM_CHANGE_CHV2_ST, /* Change CHV 2 State */
28 | UIM_ENABLE_CHV1_ST, /* Enable CHV 1 State */
29 | UIM_ENABLE_CHV2_ST, /* Enable CHV 2 State */
30 | UIM_DISABLE_CHV1_ST, /* Disable CHV 1 State */
31 | UIM_DISABLE_CHV2_ST, /* Disable CHV 2 State */
32 | UIM_INVALIDATE_ST, /* Invalidate State */
33 | UIM_REHABILITATE_ST, /* Rehab state */
34 | UIM_TERMINAL_PROFILE_ST, /* Term profile State */
35 | UIM_ENVELOPE_ST, /* Envelope State */
36 | UIM_FETCH_ST, /* Fetch State */
37 | UIM_TERMINAL_RESPONSE_ST, /* Term response State */
38 | UIM_POLLING_INTERVAL_ST, /* Polling state */
39 | UIM_STREAM_APDU_ST, /* Stream APDU state */
40 | UIM_POWER_DOWN_ST, /* Power Down the INTERFACE */
41 | UIM_RECOVERY_COMPLETE_ST, /* Recovery completed by GSDI */
42 | UIM_RECOVERY_PERFORM_TP_ST, /* Send Terminal Profile during recovery */
43 | UIM_RECOVERY_FLUSH_MANAGE_CHANNEL_ST, /* Flush Manage channel for ICC during recovery */
44 | UIM_RECOVERY_MANAGE_CHANNEL_FOR_UICC_ST, /* Send Manage channel for UICC during recovery */
45 | UIM_RECOVERY_CLOSE_CHANNEL_FOR_UICC_ST, /* Send Manage channel to close channels during recovery */
46 | UIM_RECOVERY_CHECK_FOR_SELECT_AID_ST, /* Check if select AID is required and set corresponding path */
47 | UIM_RECOVERY_VERIFY_CHV1_ST, /* Pin1 verification during recovery */
48 | UIM_RECOVERY_VERIFY_CHV2_ST, /* Pin2 verification during recovery */
49 | UIM_RECOVERY_SEND_STATUS_COMMAND_ST, /* Send status indicating completion of app initalisation*/
50 | UIM_RECOVERY_VERIFY_UPIN_FOR_UICC_ST , /* UPIN verification during recovery */
51 | UIM_RECOVERY_CHECK_REHAB_REQD_ST, /* Check if rehabilitation required during recovery */
52 | UIM_RECOVERY_REHAB_ST, /* Rehabilitate the file during recovery */
53 | UIM_RECOVERY_CHECK_EF_TST_UPDATE_REQD_ST, /* check if EF_TST update is required*/
54 | UIM_RECOVERY_SELECT_EF_TST_ST, /* Select EF-TST file */
55 | UIM_RECOVERY_WRITE_EF_TST_ST, /* write EF-tst during recovery*/
56 | UIM_GET_RESPONSE_ST, /* Send Get Response to card for stream APDUs */
57 | UIM_SILENT_RECOVER_UICC_ST, /* SILENT RECOVERY is meant to recover SWP interface for NCF */
58 | UIM_MANAGE_CHANNEL_ST, /* Manage Channel */
59 | UIM_SELECT_ICCID_ST, /* Select the ICCID during power-up */
60 | UIM_READ_UMPC_ST, /* Read EF-UMPC during powerup */
61 | UIM_SET_APDU_BEHAVIOR_ST, /* Set APDU Behavior */
62 | UIM_DONE_ST, /* Done State */
63 | UIM_SIMULATE_NULL_ST, /* SIM BUSY simulation state */
64 | UIM_MAX_ST
} uim_generic_state_type;